东台市高铁站东侧防灾避难场所功能提升设计项目

招 标 文 件

招   标   人：      东台通达投资有限公司    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

招标代理机构：   东台市兴华招标代理有限公司  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

二〇二四年七月十日

第一章 投 标 须 知

一、综合说明

1、东台市高铁站东侧防灾避难场所功能提升设计项目已经批准实施，为使本项目顺利推进，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定设计单位。

2、招标项目名称：东台市高铁站东侧防灾避难场所功能提升设计项目。

3、建设地点：盐城东台市

4、项目规模：设计费约10万元。

5、资金来源：自筹

6、本项目招标共分一个标段，范围及要求如下：.

东台市高铁站东侧防灾避难场所功能提升设计项目，设计面积约36851平方米，设计内容包括但不限于：方案设计、施工图设计以及施工现场服务、工程竣工验收等。设计要求详见设计任务书。

7、时间要求：总周期15日历天，合同生效后 5 天内根据甲方意见对设计方案修改完成，设计方案经修改确认后 10 天内提交全部施工图纸。

8、质量标准：符合国家有关法律、法规和现行设计标准，深度达规范要求。

9、资格审查：采取资格后审办法

10、评标定标办法：综合评分法

11、投标文件份数：本项目投标文件份数为电子版本PDF一份，不分正副本。中标单位在获取中标通知书时按要求提供一正四副全套投标文件纸质资料。

12、澄清、修改、补充资料提交与获取：

提交：2024年7月15日11时前书面提交。

获取：2024年7月15日16时后网上获取。

13、投标文件提交截止时间及地点：

时间：2024年7月17日15时00分。

地点：本项目采取不见面开标的形式进行开标，投标文件发送至指定邮箱dtxhzb88@163.com

14、开标时间及地点：

时间：2024年7月17日15时00分。

地点：东台市兴华招标代理有限公司会议室，腾讯会议号为689814997

二、投标单位资格要求

1、企业具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或市政行业工程设计乙级及以上或市政专业设计乙级及以上资质。

2、项目负责人要求：具有工程建设类高级及以上技术职称。

3、本项目不接收联合体投标。

三、投标费用

投标人应承担其编制投标文件及递送投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件的澄清、修改和补充：

1、投标人若对招标文件有疑问，应于2024年7月15日11时前以书面形式（未疑问的视同认可）送到招标人处，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清、修改或补充。投标人不论自身是否提出疑问，均应于2024年7月15日16时后到http://www.dtxhzb.com网上下载（投标人在投标截止时间前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

五、投标报价

1、投标报价应是完成本项目设计内容及范围中（包括但不限于）方案设计、施工图设计等各项费用，以及设计变更、施工阶段服务、验收、技术交底、评审费、利润、风险、税金等有可能发生的一切费用。

2、投标报价方式

本工程设计招标以固定价格的报价方式，最高报价不得高于100000.00元（报价时小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计）。在前期和施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时报价不作调整。

3、报价依据

（1）招标文件；

（2）现行工程设计收费标准、各系数的取值；

（3）答疑文件及各种补充通知。

六、投标文件内容及密封与标志

投标文件分为商务标书、设计方案、资格后审资料三部分，内容如下：

1、商务标书：

（1）投标函；

（2）企业法定代表人证明书；

（3）法定代表人的授权委托书（原件）；

注：以上材料必须按顺序进行排序，电子稿必须使用PDF版本扫描成册。

2、资格后审资料

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）企业资质证书副本复印件；

（3）项目负责人的技术职称证书复印件；

（4）企业为设计项目负责人签订的劳动合同复印件；

注：以上材料必须按顺序进行排序，电子稿必须使用PDF版本扫描成册。

3、设计方案

（1）设计说明：包括现状概述、设计原则、设计分析、专项设计及其他相关设计说明等

（2）平面布局图；

（3）主要节点效果图；

（4）其他能反映设计意图的图纸；

（5）经济测算（统一装订在设计方案内）；

注：以上材料必须按顺序进行排序，电子稿必须使用PDF版本扫描成册。

4、投标文件的密封与标志

（1）投标文件分为资格后审资料、商务标、设计方案，按第六条规定的内容编制投标文件并按要求签字盖章后生成PDF文稿，电子投标文件必须使用压缩包（加密后）发送到指定邮箱，压缩包里面有且仅有三个PDF文档（资格后审资料、商务标、设计方案）。压缩包电子文件名为本招标项目名称（不得体现公司名称、联系人姓名和联系电话等投标人信息）。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至招标代理机构处或招标人处。

（2）资格后审资料、商务标、设计方案按第六条第1、2、3款规定的顺序单独生成文稿，有章印要求的必须提供原件扫描件。

七、投标截止时间、地点与投标文件的提交

投标人应按招标文件规定的地点和时间，于截止时间前按本招标文件第六条规定生成投标文件，并发送至指定电子邮箱。

八、投标文件有下列情况之一的，将被拒绝并退回给投标人：

（1）投标文件逾期发送的，或者未发送至指定邮箱的；

（2）投标文件未按照本须知第六条的要求生成文稿和标记的；

（3）投标文件无法解密的压缩包的、未生成PDF文档、PDF文档命名不符合要求的、未在规定时间内发送投标文件解密密码的、邮箱透露投标人信息的。

九、在投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成发送至指定邮箱最后一份投标文件为准。

十、投标担保金：本项目免交保证金

十一、开标

1、开标由招标人或代理机构人员主持；

2、招标人按招标文件规定的时间和地点公开开标，所有提交投标文件的投标人均应参加。各投标人需在本项目开标时间前自行下载“腾讯会议”直播APP，搜索本项目的腾讯会议号直接观看直播和在线交流。不见面开标时如因自身原因未能观看到视频直播的，不得对开标会议提出异议。

3、投标人提交本单位密码。（投标人必须在投标文件递交截止时间后十五分钟内将解密密码发送至电子邮箱，如未及时发送密码或非招标人电子邮箱原因导致投标文件无法打开，其投标文件无效。发送密码的邮箱必须与发送投标文件的邮箱账号一致）。

4由代理机构进入指定电子邮箱，下载本项目各投标单位上传的投标电子文档并解密投标文件；

5、公布投标人名称，投标报价、质量标准及其它内容；

6、出席开标会议的相关人员在开标直播间回复，未回复的视同认可。

十二、无效投标文件

1、投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件；

2、未按招标文件要求提供相关证书、资料或提供不全的；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

4、项目负责人非本单位正式人员的；

5、投标文件组成内容不符合第六条规定的；

6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

8、投标报价高于最高限价的；

9、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

十三、评标、定标办法：

1、本项目采取综合评分法，即首先由评标委员会对投标文件进行初审，看其是否实质上响应了招标文件的要求和条件，然后对初审合格的投标文件，按投标报价、设计方案二项内容进行评审量分。评标办法如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 （40分） | 投标报价 | 40 | 以投标人有效投标报价的平均价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得10分，投标报价与评标基准价相比，每高0.1%扣0.1分，每低0.1%扣0.2分，不足0.1%按插入法计算。 |
| 二 | 设计方案 （60分） | 设计理念 | 5 | 充分理解、研究相关防灾避难场所标准。本条得分区间3-5分，以0.1分为一个记分单位； |
|  |  | 设计说明 | 5 | 设计说明合理，清晰顺畅，富有针对性，工程方案可操作性强。本条得分区间3-5分，以0.1分为一个记分单位； |
|  |  | 总平面设计 | 10 | 根据设计任务书要求，结合现状地形和周边环境情况，解读东台市抗震防灾规划，满足城市防灾减灾的需求，平面布置合理，功能分区明确，综合功能布置合理、实用。评委根据功能分区、避难效果及合理程度在7-10分区间内自行打分，以0.01分为计分单位； |
|  |  | 方案整体效果 | 10 | 防灾避难场所配置合理、能够满足城市防灾避难场所规范要求，评委根据合理布局、空间形式、内容效果及方案完整度在7-10分区间内自行打分，以0.01分为计分单位； |
|  |  | 设计进度计划及控制措施 | 5 | 工作计划、设计的进度及控制措施。本条得分区间3-5分，以0.1分为一个记分单位； |
|  |  | 设计质量的保证措施 | 5 | 设计的质量、后续服务安排及保证措施。本条得分区间3-5分，以0.1分为一个记分单位； |
|  |  | 设计图纸完整性 | 10 | 包括区位图、分析图、平面图、人视或鸟瞰图若干、配置图等，评委根据图纸完整度要求在7-10分区间内自行打分，以0.01分为计分单位； |
|  |  | 经济指标测算 | 10 | 合理控制工程造价，方案从经济性、施工工艺科学性角度考虑，达到性价比最高的要求，经济测算内容齐全、准确，评委根据准确性、经济性在7-10分区间内自行打分，以0.01分为计分单位； |

2、计分办法

评标委员会根据招标文件、投标文件，按照评标办法首先统一认定投标人的硬指标分值，然后加上设计方案分值（按所有评委平均值计算）评审分值，得出每个投标人最终分值。

评分计算时，小数点保留后二位，余四舍五入。

3、定标办法：

评标委员会按照综合得分值由高到低的顺序推荐中标候选人，排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。如出现相同得分，报价低者中标，如得分相同，报价相同，由招标人择优选择一家单位为中标人。

十四、公示结束无异议后，投标单位收到招标单位发出的中标通知书后10天内，中标单位必须主动与招标人签订合同；由于中标单位自身的原因而未达到上述的任何一项要求，业主将认为中标单位违约而没收其投标保证金，并可另择中标人。

第二章  合同文件主要条款

发包人：      东台通达投资有限公司

设计人：

发包人于2024年　 月　 日经综合评审，确定乙方为中标设计单位，依据《中华人民共和国政府招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、设计内容、规模、投资额及设计费如下。

名    称：东台市高铁站东侧防灾避难场所功能提升设计项目

服务内容：东台市高铁站东侧防灾避难场所功能提升设计项目，设计内容包括但不限于：方案设计、施工图设计以及施工现场服务、工程竣工验收等。设计要求详见设计任务书。

规    模： 投资约     万元

投 资 额 ：投资约     万元

第三条：发包人应向设计人提交有关的资料、文件的名称和时间：

第四条：设计人应向发包人交付的设计资料、文件名称、时间、份数：

合同生效后    天内根据甲方意见对设计方案修改完成，设计方案经修改确认后    天内提交全部施工图纸。

1、经通过的设计方案效果图4套，电子档1份

2、正式施工图纸不少于8套，电子档1份

第五条：本合同设计收费为

设计费：人民币                      元

设计费支付办法：合同签订后，方案设计完成并通过发包人确认后支付至签约合同价的20%；施工图纸按期交付并待工程施工招标结束后，支付应付款的80%（同时无息返还履约保证金），余款由发包人组织考核小组进行考核，根据考核结果支付。

在前期或施工过程中因发包人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时费用不作调整。

第六条　双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限5天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件（费用由设计人承担）。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的勘探成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，不再收取其他费用。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3安全责任：设计人的安全责任全部由设计人承担，与发包人无涉。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_100_％。

7.4设计质量必须符合国家现行规范和强制性标准要求，并同时满足施工需要，所有勘探设计文件应技术先进、经济合理、安全适用。如发生设计质量问题按下列办法计扣违约金：

（1）成果文件发生一般性错误，每有一项计扣设计费用200元；

（2）成果文件发生漏项，每有一项（超过2万元）计扣设计费用的1%；

（3）发生设计错误或漏项未能及时修改补充的，每有一次计扣设计费用的3%；

（4）因设计错误造成重大经济损失或工程质量事故时，设计人除应采取补救措施外，按照损失程度计扣设计费的30%-100%，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。同时发包人有权单方终止合同。

7.5由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，按500元/天计扣违约金。

7.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人的履约担保金不予退还。

第八条　其他

8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.3设计人无特殊情况未经发包人同意不得变更投标设计人员，本项目履约担保金8000.00元整，在签订合同的同时缴纳，施工图全部完成后无息返还。

8.4如发生设计变更，不论工作量大小发包人不再另行增加补偿费用。

8.5本合同中未明确的条款，但在招标文件、答疑文件和投标文件中已明确的内容亦为本合同条款。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，招标文件、答疑文件、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.8本合同一式 六 份，发包人、设计人双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份，其他分送相关部门。

第三章 投标书格式

一、投标函格式（附件一）

二、法定代表人身证明书

三、授权委托书

四、设计任务书

附件一

一、投标函 （ 格 式 ）

致：            （招标人名称）

1、根据你方招标项目的                      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、投标须知等相关资料后，我方愿按人民币               元收取设计费用，承担本项目招标内容中要求的所有任务，并承担因我方失误而造成质量缺陷。

2、一旦我方中标，我方保证在合同生效后     天内根据甲方意见对设计方案修改完成，设计方案经修改确认后      天内提交全部施工图纸。质量符合国家现行规定标准和招标人要求。

3、我方同意在从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标书的承诺。在该期限届满之前，本投标书对我方始终具有约束力。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标书连同贵单位签发的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意，贵单位不负担我们的任何投标费用。

6、我方将与本投标函一起，提交   (币种，金额，单位)     作为投标担保，中标后同意转为履约担保金。如果我方在投标后撤回投标书或在接到中标通知书后规定天数内未能或拒绝签订合同协议书或有违约情况的，贵单位有权没收担保金，另选中标单位。

7、保证设计文件未侵犯他人知识产权，如因我方原因引起的知识产权纠纷，由我公司承担法律责任和经济责任。

8、保证不挂靠、不转包，若分包将征得你方同意，并由我方承担相关法律责任。

9、接受招标文件中各项条款。

投标人：（全称）（盖章）                 法定代表人或其授权的代理人（签章）:

投标人地址：                           职务:

电话：                                 电话：

邮政编码：                             传真：

年       月       日

附件二

二、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：________________________________________

成立时间：______年____月____日

经营期限：_______________________________________

姓    名：__________性别：____年龄：_____职务：_________

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：             (盖章)

联系电话：

日    期： ______年____月____日

附件三

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系               （投标人名称） 的法定代表人，现授权          （单位名称）                   的    （姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）     性别：     年龄：

身份证号码：___________________     职务：__     __

联系电话：

投  标  人：                  (盖章)

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：      年____月___日

附件四

设计任务书

- 一、项目概况

本项目建设地点位于盐城东台市，设计面积约36851平方米。

- 二、项目设计内容及范围

包括项目平面方案设计和施工图设计。

- 三、成果深度要求

应符合国家现行国家颂布有关工程建设的各类规范、规定与标准。

1、《地震应急避难场所地址及配套设施》(GB21734-2008)

2、《城市应急避难场所建设技术标准》(DGJ32/J122-2011)

3、《江苏省城镇地震应急避难场所场地选择建设要点》

4、《防灾避难场所建设技术标准》(DB32/3709-2019)

5、《中华人民共和国防震减灾法》（2009年5月1日起施行）

6、《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013/

7、《防灾避难场所设计规范》2008.12.27修订版

8、《市政公用设施抗灾设防管理规定》（住建部令第23号，2015年1月22日起施行）

9、《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）

10、《江苏省防震减灾条例》（2017年修订）

以及其他现行设计规范、规程和标准。

- 四、重点功能要求

该应急难场所---盐通高铁东台站东侧防灾避难场所工程，该场所总用面积约36851平方米。根据东台市城市抗震防灾规划，该应急难场所为二级固定防灾区，避难人数0.42万人。

该应急避难场所应满足二级防灾分区功能要求：防止次生火灾蔓延，地震后市民可有效疏散，为突发性和临时性的灾害提供避难避险场地。

按照城市抗震防灾规划防御目标，防灾区的防灾资源配置应全面考虑防护分隔、避震疏散、交通保障、应急管理、避难宿住、供水保障、供电保障、医疗卫生保障、物资保障、应急通讯、应急排污、应急垃圾、应急消防等功能需求。

出入口空间宜均匀分布，并应保证地震后的畅通，保障外部救援和抗震救灾工作的顺利开展。主要功能区相互协调，共同构建应急避难体系。在各避难场所附近道路和避难场所内的醒目处，设置各种类型的避难场所标示牌，标明避难场所的名称、具体位置和前往的方向。也可以在标示牌上绘制出避难场所内部的区划图。

- 五、设计成果及要求

1、方案设计阶段

提供内容和深度符合避难所设计要求的方案，并根据业主要求完成对接工作。该阶段必须对以下方面进行确定：

- 设计依据

- 平面设计

- 功能分区

- 应急设置布置图

- 应急标识牌布置图

- 2、施工图阶段

根据方案成果及业主方意见，与给排水、电气等专业设计师配合，确定各元素施工做法，完成相应施工图设计。施工图初稿完成后，需要对施工图进行审核，发现与解决相关问题。该阶段需要确定全部材料系统，提供材料样板及图片名录等。提供内容和深度符合施工要求的全套施工图纸，包含且不限于以下：

- 目录

- 设计总说明

- 工程总平面图

- 工程总平索引图

- 应急设施详图

- 应急标识牌详图

- 细部标准做法详图

- 构筑物结施图

- 给排水设计说明

- 给排水总图

- 给排水详图

- 电气设计说明

- 电气系统图

- 电气总平面图

- 电气详图

- 绿化布置图及清单

- 所有相关图纸